## Arkusz1
PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT *
* Wykonawca zobowiązany jest do dopasowania opisu robót do specyfikacji wykonywanych prac
Adres budynku : ….............................................
Etapy - opis robót | Wartość | np. sierpień 2026 | [9 empty] | np. wrzesień 2026
| zł netto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . | . | . | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . | . | . | . | 29 | 30 | 31
Przejęcie pomieszczeń
Adaptacja pomieszczenia na potrzeby węzła
Roboty instalacji sanitarnych - montaż rurociągów i urządzeń
Roboty instalacji elektrycznych
Przeprowadzenie pomiarów, testów oraz innych prób
Odbiór techniczny węzła
Próba na gorąco i regulacja urządzeń w węźle
Odbiór końcowy węzła
Likwidacja zewnętrznej instalacji odbiorczej w budynkach
Likwidacja węzła grupowego
Odbiór końcowy przedmiotu Umowy
Razem | 0